Oblastní spolek Českého červeného kříže Karviná,

Gerontocentrum, nestátní zařízení sociální péče v Českém  Těšíně, Střelniční č.3

_____________________________________________________________________

## VYHODNOCENÍ

## PLÁNU ČINNOSTI ZA ROK 2024

1) ÚVOD

Název zařízení: Gerontocentrum ČČK, zřizováno Oblastním spolkem ČČK Karviná, Čajkovského 2215/2a, 734 01 Karviná – Mizerov

Statutární zástupce: Luděk Rechberg, předseda OS ČČK Karviná

Sídlo zařízení: Střelniční 257/3, 737 01 Český Těšín

Odpovědná osoba: PhDr., Bc. Kateřina Kneifel, MPA – ředitelka zařízení

Druhy poskytovaných služeb:

a) „domovy pro seniory“ (§ 49 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 32 míst

b) „odlehčovací služba“ (§ 44 zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů). Kapacita služby: 1 místo

Počet a struktura zaměstnanců organizace k 31.12. 2024:

| KATEGORIE ZAMĚSTNANCŮ | ORGANIZACE CELKEM | Z TOHO: DPS OS |
| --- | --- | --- |
| Pracovníci v sociálních službách | 15 | 14,55 0,45 |
| Sociální pracovník | 1 | 0,97 0,03 |
| Zdravotníci | 4 | 2,67 0,08 |
| Zaměstnanci správy | 8 | 7,76 0,23 |
| CELKEM: | 27 | 25,95 0,79 |

Finanční zabezpečení organizace v roce 2024 (dle schváleného rozpočtu VR OS ČČK Karviná):

| Skutečné náklady: | Organizace celkem |
| --- | --- |
| Osobní náklady | 14 880 000 Kč |
| Ostatní náklady | 6 990 000 Kč |
| Odpisy | 530 000 Kč |
| CELKEM: | 22 400 000 Kč |
| Skutečné výnosy: | Organizace celkem: |
| Skutečné vlastní výnosy | 17 210 000 Kč |
| Skutečné dotace | 6 040 000 Kč |
| CELKEM: | 23 250 000Kč |

2. PROVOZNÍ AKCE

2.1.

Získání všech 4 kolaudačních rozhodnutí (venkovní výtahová plošina, evakuační výtah, rekonstrukce třílůžkových pokojů na I. a II. oddělení a přestavba společenské místnosti na dvoulůžkový pokoj se sociálním zařízením + skladový prostor). Plánované náklady ve výši 30 000 Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.8. 2024

Částečně splněno:

Podařilo se získat pouze kolaudační rozhodnutí pro venkovní výtahovou plošinu. Další 3 kolaudační rozhodnutí jsou v řešení pro zjištění nedostatků a jejich průběžné odstraňování ve spolupráci se zapojenými subjekty. O zisk kolaudačních rozhodnutí budeme žádat v průběhu roku 2025.

2.2.

Nákup nových antidekubitních matrací pro všechna lůžka, kterými zařízení disponuje. Plánované náklady ve výši 250 000 Kč budou hrazeny z finančních zdrojů organizace.

T: 31.8. 2024

Splněno:

Podařilo se nakoupit 33 kusů nových antidekubitních matrací pro všechna lůžka v zařízení. Celkové náklady byly vyčísleny na 95 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.

2.3.

Revitalizace zahrady – zhotovení nových chodníků, výsadba dalších rostlin v areálu zahrady. Zakoupení dalších vyvýšených záhonů pro pěstování zeleniny a květin.

Plánované náklady ve výši cca 50 tis. budou hrazeny částečně z finančních zdrojů organizace a částečně budeme usilovat o zisk finanční podpory od dárců a z nadačních fondů.

T: 31.10. 2024

Nesplněno:

Úkol nebyl realizován z důvodu průběžně prováděných prací, spojených s rekonstrukcemi uvnitř zařízení.

2.4.

Zhotovení projektové dokumentace pro rekonstrukci zaměstnanecké jídelny a přetvoření na místnost multifunkční. Po zhotovení projektové dokumentace následné realizování rekonstrukce. Plánované náklady ve výši 350 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace. Budeme usilovat o zisk finanční podpory v rámci dotačního titulu, vypsaného MSK.									        	        T: 31.10. 2024

Splněno:

Zaměstnanecká jídelna byla přetvořena na multifunkční místnost. Celkové náklady na realizaci rekonstrukce byly ve výši 558 000 Kč. Z dotačního titulu MSK se nám na tuto rekonstrukci podařilo získat dotaci ve výši 276 000 Kč.

2.5.

Zakoupení zánovního vozidla pro dovoz stravy a zajišťování nákupů a přepravu potřebného materiálu. Plánované náklady ve výši 300 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.									           T: 30.9. 2024

Splněno:

Bylo zakoupeno zánovní vozidlo pro dovoz stravy a zajišťování nákupů. Celková cena byla vyčíslena na 425 000 Kč a celý nákup vozidla byl hrazen z finančních prostředků organizace.

3. LIDSKÉ ZDROJE

3.1. 	V rámci prohlubování dosavadních znalostí a dovedností zaměstnanců obou služeb a získání nových poznatků uspořádat v zařízení minimálně 4x v roce akreditovaný seminář, který bude reflektovat na aktuální potřeby v oblasti vzdělávání dle cílové skupiny zařízení.

Plánované náklady ve výši cca 60 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.

T: 31.12.2024

Splněno:

V r. 2024 byly zrealizovány 4 akreditované semináře, které byly plánovány na základě potřeb zejm. zaměstnanců přímé obslužné péče. Celkové náklady byly vyčísleny na 82 00 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.

3.2. V návaznosti na prohlubování účinnosti sociálního modelu služby zajistit účast na některém z celorepublikových kongresů se zaměřením na rozvoj sociálních služeb za účasti sociální pracovnice, koordinátorky průběhu služby a ředitelky zařízení, s cílem zkvalitnění vzájemné komunikace a spolupráce s odborně zaměřeným programem.

Plánované náklady ve výši cca 25 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.				                    					         T: 30.11. 2024

Splněno:

Byla zajištěna účast na 3 kongresech pro poskytovatele sociálních služeb (1 x Tábor, 1x Brno a 1 x Mikulov), které byly zaměřeny na rozvoj sociálních služeb. Celkové náklady byly vyčísleny na částku 26 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.

3.3. Zajistit vzdělávání v oblasti bazální stimulace alespoň pro 3 zaměstnance přímé obslužné péče, s následnou aplikací do praxe. Plánované náklady ve výši cca 25 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.						         T: 31.10. 2024

Nesplněno:

Z důvodu vysoké nemocnosti zaměstnanců přímé obslužné péče, případně kolizních termínů nebyla účast na tomto druhu školení zajištěna.

3.4. Zajistit skupinová supervizní setkání pro zaměstnance přímé obslužné péče + sociální pracovnici.  Plánované náklady ve výši cca 20 tis. Kč budou hrazeny z finančních prostředků organizace.                		                                                                                T: 31.12. 2024

Splněno:

V r. 2024 byla uskutečněna 3 supervizní skupinová setkání pro přímou obslužnou péči a individuální supervize pro sociální pracovnici. Celkové náklady byly vyčísleny na 24 000 Kč a byly hrazeny z finančních prostředků organizace.

3.5. Ve spolupráci s organizací sdružující dobrovolníky umožnit alespoň 4 dobrovolníkům pravidelná setkávání s uživateli sociálních služeb.                                               T: 31.12. 2024

Splněno:

Během celého roku 2024 probíhala individuální setkávání dobrovolníků s klienty, a také byly realizovány tzv. Kavárničky – posezení u kávy s povídáním. Spolupráce s organizací ADRA přetrvává.

4. ZABEZPEČENÍ VNITŘNÍHO KONTROLNÍHO SYSTÉMU

4.1. Nastavit a průběžně zabezpečovat účinný kontrolní systém, který je v zařízení stanovován platnou směrnicí. Tuto směrnici průběžně aktualizovat, v návaznosti na nové právní předpisy.

T: průběžně, celoročně

Průběžně plněno:

Během r. 2024 byly průběžně prováděny kontroly stanovené vnitřním kontrolním systémem, v návaznosti na platný vnitřní předpis.

5. ROZVOJOVÉ CÍLE ZAŘÍZENÍ NA OBDOBÍ 2024-2025

5.1. Nadále aktivně pracovat na upevňování sociálního modelu služeb v zařízení. Průběžně vytvářet odpovídající podmínky pro podporu sociálního modelu, a to:

a) zvyšováním a posilováním kompetencí a vzděláváním zaměstnanců v přímé obslužné péči a dalších zaměstnanců tj.  sociální pracovnice a pracovnice v sociálních službách na volnočasových aktivitách (vzdělávání, konzultace a kontakt s obdobnými druhy služeb, podpůrné konzultace s metodiky apod.),

b) průběžné zkvalitňováním systému individuálního plánování služby s jednotlivými uživateli služeb s ohledem na aktuální zdravotní stav jednotlivců.                                T: do 31.12. 2024

Průběžně plněno:

Dochází k průběžnému posilování kompetencí a vzdělávání zaměstnanců přímé obslužné péče i dalších zaměstnanců. Vzdělávání reflektuje na aktuální potřeby ze strany zaměstnanců.

5.2. Získávat externí finanční zdroje, které bude možno využít na vzdělávání zaměstnanců, obnovu vybavení interiérů i exteriéru zařízení.                                                T: do 31.12. 2024

Průběžně plněno:

Průběžně se zapojujeme do vypisovaných dotačních titulů, s cílem získat finanční zdroje na plánované rekonstrukce v rámci zařízení.

V Českém Těšíně, 21.3. 2025.

…………………………………..

PhDr., Bc. Kateřina Kneifel, MPA

ředitelka Gerontocentra ČČK